Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тюхтетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.04.2013 | с. Тюхтет | № 107-п |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении планов по развитию дошкольного образования муниципального образования Тюхтетский район |  |
| --- | --- |

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения решения Губернаторского совета от 24.12.2012 № 12 по вопросу развития системы дошкольного образования в Красноярском крае, руководствуясь  статьей 36 Устава Тюхтетского района:

1. Утвердить план по развитию дошкольного образования муниципального образования Тюхтетский район в части достижения 01.09.2013 100% охвата дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет (Приложение № 1).

2. Утвердить план по развитию дошкольного образования муниципального образования Тюхтетский район в части ликвидации очередности детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения до 01.01.2016 (Приложение № 2).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе (А.А. Попков).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района Красноярского края в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Голос Тюхтета».

Первый заместитель главы

администрации района                                                   Н.С. Лучшев

| Приложение № 1 к постановлению администрации Тюхтетского района от 08.04.2013 № 107-п План по развитию системы дошкольного образования муниципального образования Тюхтетский район в части достижения 100 % до 01 сентября 2013 года охвата дошкольными образовательными услугами детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие по увеличению охвата дошкольными образовательными услугами в 2013 году | Срок выполнения (месяц 2013 года) | Увеличение численности охваченных услугами детей, чел. | Расходы, планируемые на проведение мероприятий из средств муниципального бюджета, тыс. руб. |
| 1 | Проведение инвентаризации используемых площадей, с целью открытия дополнительных групп | январь 2013 |  | без затрат |
|  | Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края, бюджетам которых предоставляются субсидии для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели | январь 2013 |  | без затрат |
| Итого за январь (на 01.02.2013) |  |  |  |  |
| 1 | Размещение извещения о торгах на официальном сайте | апрель 2013 |  | без затрат |
| 2 | Проведение аукциона | апрель 2013 |  | без затрат |
|  | Подготовка пакета документов для подучения лицензии на открыти групп картковременного пребывания при школах | апрель 2013 |  | 12 |
| Итого за апрель (на 01.05.2013) |  |  |  | 12 |
| 1 | Заключение муниципального контракта | май 2013 |  | без затрат |
| Итого за май (на 01.06.2013) |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ремонтых работ | июнь 2013 |  | 100 |
| 2 | Приобретение оборудования, наглядностей, игрушек в группы кратковременного пребывания при школах | июнь 2013 |  | 162,064 |
| Итого за июнь (на 01.07.2013) |  |  |  | 262,064 |
| 1 | Закупка оборудования, мебели, установка | июль 2013 |  | 40 |
| Итого за июль (на 01.08.2013) |  |  |  | 40 |
| 1 | Выдача направлений родителям на комиссию | август 2013 | 265 | без затрат |
| Итого за август (на 01.09.2013) |  |  |  |  |
| 1 | Открытие группы, прием детей | сентябрь 2013 |  |  |
| Итого за сентябрь (на 01.10.2013) |  |  |  |  |
|  | Открытие групп кратковременного пребывания при школах | ноябрь 2013 | 31 | 122,56 |
| Итого за ноябрь (на 01.12.2013) |  |  |  | 122,56 |
| Всего за 2013 год |  |  |  | 436,624 |

Пояснительная записка

к плану по развитию дошкольного образования в части достижения к 01.09.2013 100% охвата дошкольным образованием детей в возрасте от трёх до семи лет

По состоянию на 01.01.2013 в муниципальном образовании Тюхтетский район проживает 719 детей дошкольного возраста, в том числе в возрасте от 0 до 1 - 103 ч., от 1 до 2 – 104 ч., от 2 до 3 – 97 ч., от 3 до 4 – 112 ч., от 4 до 5 – 112 ч., от 5 до 6 – 98 ч., от 6 до 7 – 93 ч.

Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование на 01.01.2013 составляет 254 ч., в том числе:

в дошкольных образовательных учреждениях – 238 ч.;

в группах кратковременного пребывания (при школах) – 16 ч..

Детей, получающих услугу по присмотру и уходу в частных дошкольных организациях и у индивидуальных предпринимателей нет.

Численность детей от 3 до 7 лет, не охваченных услугами дошкольного образования составляет 161 человек.

В 21 населенном пункте района отсутствуют дошкольные образовательные учреждения.

Проведена оценка эффективности использования площадей, наполняемость групп действующих детских садов. Зданий, используемых не по назначению, на предмет необходимости, целесообразности и возможности возврата этих зданий в сеть дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Тюхтетский район нет. Есть возможность доукомплектовать группу в МБДОУ «Поваренкинский детский сад «Солнышко», МБДОУ «Новомитропольский детский сад «Солнышко» (функционируют  разновозрастные группы), но нет детей подходящего возраста.

Во всех  дошкольных образовательных учреждениях организована методическая, диагностическая и консультативная  помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. Методическая, диагностическая  и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,  предоставляется в виде консультаций и методических рекомендаций, подготовленных специалистами  дошкольных образовательных учреждений.

В 3 населенных пунктах района, где отсутствуют дошкольные учреждения,  с целью выравнивания стартовых возможностей будущих школьников открыты 3 группы предшкольного образования, которые посещают 16 детей (МБОУ «Леонтьевская СОШ», «Чульская ООШ», «Лазаревская ООШ»).

Основная масса детей, стоящих на очереди в дошкольные образовательные учреждения, зарегистрирована по селу Тюхтет. По прогнозам, на учете детей будет состоять:

На 01.05.2013 от 3 до 5 лет –42 чел.

На 01.08.2013 от 3 до 5 лет –59 чел.

Муниципальным образованием разработана и согласована в установленном законодательстве порядке проектно-сметная документация на реконструкцию здания МБДОУ детский сад комбинированного вида «Солнышко» на общую сумму 74 000000,00 рублей, получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и проектно-изыскательские работы  в 2011 году, разработана муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Тюхтетского района на 2012-2014 г.г».

В 2011 году из средств краевого бюджета в рамках краевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» выделено 3 000000, 00 рублей, что позволило приобрести и установить оборудование в данном учреждении  (85 наименований): электрические рукосушители, шкафы сушильные, стерилизаторы воздушные, холодильные шкафы, овощерезка, кухонный процессор, картофелечистка,  мясорубка, электроплита, электрокотел, машина стиральная, центрифуга, стол гладильный, шкафы для одежды, стеллажи, столы, стулья, кровати детские, столы производственные, стенки гимнастические, скамейки для спортивного зала, бревно гимнастическое, маты гимнастические, канат и т.д.

В 2012 году из средств краевого бюджета в рамках этой же  программы выделено 5 000000,00, что позволило произвести вынос котельной из здания детского сада комбинированного вида «Солнышко», провести частичную замену окон, частичный ремонт канализации, частичную замену дверных блоков.

В результате проведенных работ, в учреждении уже функционирует 5 групп, которые посещает 98 детей дошкольного возраста.

На 01.09.2013 дошкольные учреждения  смогут принять 37 детей возраста от 3 до 5 лет.

С целью 100 % ликвидации очередности детей данного возраста, необходимо провести ремонтные работы в здании МБДОУ детский сад комбинированного вида «Солнышко» с.Тюхтета, но для этого необходимо дополнительное финансирование из средств краевого бюджета в размере 674426,00 рублей (в муниципальном бюджете заложено 140000,00 рублей).

Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края, бюджетам которых предоставляются субсидии для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу  дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели. Площади позволяют провести ремонтные работы и открыть дополнительную группу на 20 детей.

| Приложение № 2 к постановлению администрации Тюхтетского района от 08.04.2013 № 107-п План по развитию системы дошкольного образования муниципального образования Тюхтетский район в части ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения до 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по ликвидации очередности до 01.01.2016 года | Срок выполнения (месяц и год) | Число мест в учреждении до проведения мероприятия, ед | Число мест в учреждении после проведения мероприятия, ед | Увеличение числа мест в учреждении, ед | Расходы, планируемые на проведение мероприятий, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | из муниципального бюджета | из краевого бюджета* |
| 1 | Проведение инвентаризации используемых площадей, с целью открытия дополнительных групп | январь 2013 | 98 |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края, бюджетам которых предоставляются субсидии для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели | январь 2013 | 98 |  |  |  |  |
|  | Размещение извещения о торгах на официальном сайте | апрель 2013 | 98 |  |  |  |  |
|  | Проведение аукциона | апрель 2013 | 98 |  |  |  |  |
|  | Подготовка пакета документов для подучения лицензии на открыти групп картковременного пребывания при школах | апрель 2013 |  |  |  | 12 |  |
|  | Заключение муниципального контракта | май.13 | 98 |  |  |  |  |
| Итого за 1 полугодие 2013 года (на 01.07.2013) |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Проведение ремонтных работ | июнь 2013 | 98 |  |  | 100 |  |
|  | Приобретение оборудования, наглядностей, игрушек в группы кратковременного пребывания при школах | июнь 2013 |  |  |  | 162,064 |  |
|  | Закупка оборудования, мебели, установка | июль 2013 | 98 |  |  | 40 |  |
|  | Выдача направлений родителям на комиссию | август 2013 | 98 | 118 | 20 |  |  |
|  | Открытие группы, прием детей | сентябрь 2013 | 98 | 118 | 20 |  |  |
|  | Открытие групп кратковременного пребывания при школах | ноябрь 2013 | 16 | 31 |  | 122,56 |  |
|  | Итого за 2 полугодие 2013 года (на 01.01.2014) |  |  |  |  | 424,624 |  |
| ВСЕГО ЗА 2013-2015 гг. |  |  |  |  |  | 436,624 |  |

Пояснительная записка

к плану по развитию дошкольного образования в части ликвидации очередности детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные образовательные учреждения до 01.01.2016

По состоянию на 01.01.2013 в муниципальном образовании Тюхтетский район проживает 719 детей дошкольного возраста, в том числе в возрасте от 0 до 1 - 103 ч., от 1 до 3 – 201 ч., от 3 до 7 – 415 ч.

Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование,  на 01.01.2013 составляет 254 ч., в том числе:

в дошкольных образовательных учреждениях – 238 ч.;

в группах кратковременного пребывания (при школах) – 16 ч.

На учете детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения, на 01.08.2013 в муниципальном образовании Тюхтетский район будет состоять 59 человек.

На 01.09.2013 дошкольные учреждения  смогут принять 37 детей возраста от 3 до 7 лет.

С целью 100 % ликвидации очередности детей данного возраста, необходимо провести ремонтные работы в здании МБДОУ детский сад комбинированного вида «Солнышко». Это позволит открыть дополнительную группу на 20 мест, для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования и рационального использования имеющихся площадей и к 01.09.2013 полностью ликвидировать очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Зданий, используемых не по назначению, на предмет необходимости, целесообразности и возможности возврата этих зданий в сеть дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Тюхтетский район нет. Эффективность использования имеющихся площадей в селе Тюхтет составляет 100%. В учреждениях района есть возможность открытия дополнительных групп, доукомплектовать имеющиеся группы, но детей, состоящих на учете к 01.09.2013 не будет.

С 01.10.2013 планируется на базе еще 3 школ  в населенных пунктах, где отсутствуют дошкольные учреждения, открыть группы кратковременного пребывания (МБОУ «Кандатская СОШ», МБОУ «Двинская СОШ», МБОУ «Красинская ООШ»). Что позволит охватить дошкольным образованием  еще 15 детей. На эти цели в бюджете муниципального образования запланировано более 280,00 тыс.руб.

Однако   с 01.10.2013 очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет будет иметь место снова.

На 01.01.2014 – 20 чел.

На 01.09.2014 – 15 чел.

Полностью ликвидировать очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет представиться возможным к 01.09.2015 естественным путем, в связи с уменьшением населения.

100% обеспечить детей услугами дошкольного образования не предоставляется возможным, так как в 21 населенном пункте района отсутствуют дошкольные учреждения, а в 15 населенных пунктах – школы, при которых возможно было бы открыть группы кратковременного пребывания.

Всего школ в районе 11. К 01.10.2013 будет открыто групп кратковременного пребывания – 6, в 3 населенных пунктах района имеются дошкольные образовательные учреждения. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не охваченных услугами дошкольного образования на 01.01.2014, составит 112  человек.