Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тюхтетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.03.2013 | с. Тюхтет | № 67-п |
| --- | --- | --- |

О подготовке образовательных учреждений

к новому 2013-2014 учебному году

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений Тюхтетского района к новому 2013-2014 учебному году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  статьей 36 Устава Тюхтетского  района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тюхтетского района к новому 2013-2014 учебному году (Приложение № 1).

2. Создать муниципальную комиссию по приемке муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тюхтетского района к новому 2013-2014 учебному году (Приложение № 2).

3. Утвердить график приемки муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тюхтетского района к началу нового 2013-2014 учебному году и согласовать его территориальным органом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г.Ачинске (Приложение № 3).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тюхтетского района к началу нового 2013-2014 учебного года (Приложение № 4).

5. Финансовому управлению администрации Тюхтетского района (Дроздова С.Н.) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на организацию пожарной безопасности зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Тюхтетского района, на исполнение предписаний органов, осуществляемых государственный контроль (надзор), на проведение текущих ремонтов зданий и сооружений.

6. Отделу образования администрации Тюхтетского района (Студенова Е.В.):

обеспечить завершение ремонтных работ в зданиях (помещениях) муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тюхтетского района в срок до 01.08.2013;

завершить подготовку систем водоснабжения, канализации в зданиях (помещениях) муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тюхтетского района в срок до 01.08.2013;

завершить подготовку систем теплоснабжения муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тюхтетского района в срок до 15.09.2013;

организовать бесперебойное обеспечение топливом зданий (сооружений) теплоснабжения муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тюхтетского района;

предоставлять в администрацию району ежедневную информацию об итогах проверки готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тюхтетского района к новому 2013-2014 учебному году в период работы муниципальной комиссии и итоговую информацию о готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Тюхтетского района в срок до 24.08.2013.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе (Попков А.А.)

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района Красноярского края в сети Интернет.

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Голос Тюхтета».

Глава района                                                                       Г.П. Дзалба

Приложение № 1 к постановлению

администрации Тюхтетского района

от 13.03.2013 № 67-п

Состав муниципального штаба по своевременной и качественной подготовке общеобразовательных учреждений Тюхтетского района

к новому 2013-2014 учебному году

Дзалба Г.П. – глава района, руководитель штаба

Лучшев Н.С.- заместитель главы района по оперативным вопросам, заместитель руководителя штаба

Члены штаба:

Галузина М.П. – заведующая отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации района

Дроздова С.Н. – руководитель финансового управления администрации района

Михайлова С.Д. – ведущий специалист отдела жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района

Напрюшкин В.А. – начальник отдела жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района

Попков А.А. - заместитель главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе

Студенова Е.В. – начальник отдела образования администрации  района

Приложение № 2 к постановлению

администрации Тюхтетского района

от 13.03.2013 № 67-п

Состав муниципальной комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений Тюхтетского района к новому 2013-2014 учебному году

Попков А.А. - заместитель главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, председатель комиссии

Члены комиссии:

Напрюшкин В.А. – начальник отдела жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района

Петров А.В. – методист отдела образования администрации Тюхтетского района

Цвых Т.В. – заместитель начальника отдела образования администрации Тюхтетского района

По согласованию:

представитель ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г.Ачинске;

представитель ОП МО МВД России «Боготольский»;

представитель ОНД по Боготольскому и Тюхтетскому районам.

Приложение № 3 к постановлению

администрации Тюхтетского района

от 13.03.2013 № 67-п

График приемки общеобразовательных учреждений

Тюхтетского района на 2013 год

| Дата, время | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| 07 августа |  |
| 10.00 | МБОУ «Леонтьевская средняя общеобразовательная школа» |
| 12.00 | МБОУ «Двинская средняя общеобразовательная школа» |
| 14.00 | МБОУ «Зареченская средняя общеобразовательная школа» |
| 14.00 | МБДОУ Зареченский детский сад «Родничок» |
| 16.00 | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Колокольчик» |
| 16.30 | МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» |
| 08 августа |  |
| 9.00 | МБОУ «Красинская основная общеобразовательная школа» |
| 11.00 | МБОУ «Кандатская средняя общеобразовательная школа» |
| 13.00 | МБОУ «Поваренкинская основная общеобразовательная школа» |
| 13.00 | МБДОУ Поваренкинский детский сад «Солнышко» |
| 15.30 | МБОУ «Чульская основная общеобразовательная школа» |
| 09 августа |  |
| 9.00 | МБОУ «Новомитропольская средняя общеобразовательная школа» |
| 10.00 | МБДОУ Новомитропольский детский сад «Солнышко» |
| 11.00 | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Солнышко» |
| 13.00 | МБОУ «Лазаревская основная общеобразовательная школа» |
| 15.00 | МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №2» |
| 16.00 | МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1» |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Тюхтетского района

от 13.03.2013 № 67-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2013–2014 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Количество школ | Срок выполнения работ |  | Запланированные финансовые средства (тыс. рублей) и из какого бюджета (краевой или местный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | 8 | 01.08.2013 |  | 27,2 краевой бюджет (субвенции) 34,51 местный бюджет |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | 3 | 01.08.2013 |  | 111,49 местный бюджет |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 4 | Установка системы дымоудаления |  |  |  |  |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |
| 6 | Оборудование путей эвакуации |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий |  |  |  |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | 5 | 01.08.2013 |  | 140 краевой бюджет (субвенции) 142 местный бюджет |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления | 4 | 01.08.2013 |  | 45 местный бюджет |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | 2 | 01.08.2013 |  | 25 местный бюджет |
| 13 | Ремонт пищеблока |  |  |  |  |
| 14 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |  |  |
| 15 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся | 4 | 01.08.2013 |  | 227,18 краевой бюджет (субвенции) |
|  |  |  | 31.12.2013 |  | 8 краевой бюджет (субвенции) |
| 16 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | 11 | 01.08.2013 |  | 905,6 местный бюджет |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения | 3 | 01.08.2013 |  | 235 местный бюджет |
| 18 | Установка систем видеонаблюдения | 1 | 01.08.2013 |  | 99,8 местный бюджет |
| 19 | Установка тревожной сигнализации | 1 | 01.08.2013 |  | 30 местный бюджет |
| 20 | Организация охраны (заключение договоров с вневедомственной охраной или частными охранными предприятиями) |  |  |  |  |
| 21 | Организация пропускного режима в учреждение | 1 | 01.08.2013 |  | 20 местный бюджет |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 22 | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |
| 23 | Проведение текущего ремонта | 11 | 01.08.2013 |  | 351,6 местный бюджет |
| Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |
| 24 | Поставка школьных автобусов |  |  |  |  |
| 25 | Приобретение учебно-наглядного оборудования | 11 |  | 31.12.2013 | 428,31 краевой бюджет (субвенции) |
| 26 | Разработка организационно-распорядительных документов по безопасности (приказы, инструктажи) | 11 |  | 30.08.2013 |  |