Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тюхтетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.03.2013 | с. Тюхтет | № 74-п |
| --- | --- | --- |

«Об утверждении муниципальной  целевой программы

«Модернизация муниципальной системы дошкольного образования Тюхтетского района на 2013-2016 годы»

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации для наиболее полного удовлетворения населения услугами дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  статьей 36 Устава Тюхтетского  района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования Тюхтетского района  на 2013-2016 годы» (Приложение).

2.Финансовому управлению (С.Н. Дроздова), отделу образования (Е.В. Студенова) осуществлять финансирование  муниципальной целевой программы «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования Тюхтетского района на 2013-2016 годы» в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Отделу образования администрации Тюхтетского района на указанные цели.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе (Попков А.А.)

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района Красноярского края в сети Интернет.

5.Постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Голос Тюхтета».

Глава района                                                                       Г.П. Дзалба

Приложение к постановлению

администрации Тюхтетского района

от 19.03.2013 № 74-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2016 ГОДЫ»

- Паспорт муниципальной целевой программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования Тюхтетского района на 2013-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 года; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (3.3.Развитие образования); - Решение Губернаторского совета по вопросу развития системы дошкольного образования в Красноярском крае от 24.12.2012. |
| Заказчик Программы | Администрация Тюхтетского района |
| Руководитель Программы | Глава района |
| Разработчик Программы | Отдел образования администрации Тюхтетского района |
| Цель и задачи Программы | Цель: повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг по дошкольному образованию. Задачи: - Оценка эффективности использования площадей и наполняемости групп действующих детских садов; - Доукомплектованность групп в действующих детских садах в соответствии с санитарными нормативами; - Создание дополнительных мест в действующих детских садах через повышение эффективности использования имеющихся площадей; - Открытие групп кратковременного пребывания при действующих детских садах и школах; - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения: санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, технической и электрической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов; - дальнейшая модернизация психолого-педагогического и методического сопровождения воспитательно–образовательного процесса в МБДОУ. |
| Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Целевыми индикаторами Программы являются: - уровень доступности дошкольного образования (увеличение численности детей дошкольного возраста реализовавших право на получение дошкольного образования); - уровень удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования. Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации: - количество мест, дополнительно созданных в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в результате развития муниципальной дошкольной образовательной сети; - удельный вес численности детей 5-7 лет, охваченных предшкольной подготовкой; - снижение очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Индикативными показателями эффективности реализации настоящей программы также являются: - снижение травматизма и заболеваемости детей; - повышение качества образовательных услуг, оказываемых населению (вариативность реализуемых программ); - соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях - соответствие материально-технической базы современным требованиям и СанПиН всех помещений дошкольных образовательных учреждений |
| Сроки реализации Программы | 2013-2016 годы |
| Основные направления | Для достижения цели и решения задач необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям: - открытие новых групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях с учетом требований СанПиН; - приведение в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, технической и электрической безопасности зданий, сооружений дошкольных образовательных учреждений; - открытие новых групп предшкольного образования в МБОУ «Кандатская СОШ», «Двинская СОШ», «Красинская ООШ» с целью выравнивания стартовых возможностей детей дошкольного возраста |
| Исполнители основных мероприятий программы | Отдел образования администрации Тюхтетского района Муниципальные бюджетные образовательные учреждения |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы на 2013-2016 годы составляет 1864,624 т. р., в том числе: средства федерального бюджета – по согласованию; средства краевого бюджета- по согласованию; средства муниципального бюджета - 1864,624 т. р. 2013 г. – 525,00 т.р. 2014 г. – 689,624 т.р. 2015 г. – 350,00 т.р. 2016 г. – 300,00 т.р. Объёмы финансовых средств федерального, краевого бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального, краевого закона о бюджете на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение числа мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в т. ч. за счет ремонта здания МБДОУ детский сад комбинированного вида «Солнышко» на 20 мест. - Рост удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования: 2013 г. – 94 % 2014 г. – 96 % 2015 г. – 98 % 2016 г. – 100% - Обеспечение предшкольной подготовкой всех детей старшего дошкольного возраста (100%) путем создания качественного разнообразия организационно-методических структур. - Снижение очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (до 100% - охвата детей услугами дошкольного образования); - Повышение безопасности образовательного процесса по санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической, электрической, экологической безопасности до нормативных требований |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют Глава района и финансовое управление администрации Тюхтетского района |

2. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости решения ЕЕ программным методОМ

Модернизация системы дошкольного образования, как определено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., является основой экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях образовательной системы.

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, обеспечивающий прирост населения, укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования. Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной.

Особенности социальной политики и ближайшей перспективы не случайно стали ключевой темой Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 года. В документе проблемы модернизации экономики страны рассматриваются как «инструмент социальной поддержки тех, кто более всего в этом нуждается – детей и молодежи». Тема детских садов уже нашла свое отражение в главном финансовом документе страны – федеральном бюджете: в 2011 году выделено 500 миллионов рублей на субсидии регионам для реконструкции и обновления материально-технической базы детских садов. Законодательные основы составляют Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании» с последующими изменениями и дополнениями, нормативные правовые акты Правительства Красноярского края, Законодательного Собрания, администрации Тюхтетского района, СанПиН, нормативные акты в области пожарной безопасности.

В соответствии с действующим законодательством организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования. Все организационно – управленческие действия Отдела образования в последние годы были направлены на решение поставленных задач по реализации права каждого ребенка на качественное и доступное образование.

В настоящее время в системе дошкольного образования Тюхтетского района функционирует 5 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, (далее МБДОУ), которые посещают 258 детей (на 01.01.2013 г.). Отдел образования проводит планомерную работу по увеличению количества мест в МБДОУ.

По состоянию на 01.01.2013 в муниципальном образовании Тюхтетский район проживает 719 детей, в том числе в возрасте от 0 до 1 - 103 ч., от 1 до 2 – 104 ч., от 2 до 3 – 97 ч., от 3 до 4 – 112 ч., от 4 до 5 – 112 ч., от 5 до 6 – 98 ч., от 6 до 7 – 93 ч.

Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование,  на 01.01.2013 составляет 254 ч., в том числе:

в дошкольных образовательных учреждениях – 238 ч.;

в группах кратковременного пребывания (при школах) – 16 ч..

Детей, получающих услугу по присмотру и уходу в частных дошкольных организациях и у индивидуальных предпринимателей нет.

Численность детей от 3 до 7 лет, не охваченных услугами дошкольного образования составляет 161 человек.

В 13 населенных пунктах района отсутствуют дошкольные образовательные учреждения.

Материально-техническое состояние учреждений системы образования района характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, устаревшей материально-технической базой.

В течение последних 30 лет почти все здания и сооружения МБДОУ капитально не ремонтировались, материальная база учреждений морально устарела, что приводит к износу и разрушениям ограждающих конструкций зданий, кровель и фасадов, систем отопления и водоснабжения. Безусловно, это требует значительных средств по поддержанию зданий и сооружений в безаварийном состоянии.

Государственная политика в области образования направлена на существенное сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения. Уплотнение групп - не подходящий способ решения проблемы. Решать эти задачи необходимо комплексно с использованием программно-целевого метода.

Проблема общедоступности дошкольного образования в период с 2009 г. по 2011 г. решалась путем проведения мероприятий по модернизации дошкольной образовательной сети. В мае 2011 года МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная школа – детский сад «Солнышко» путем изменения статуса учреждения в муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида «Солнышко».

В 2011 году из средств краевого бюджета в рамках краевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» выделено 3 000000, 00 рублей, что позволило приобрести и установить оборудование (85 наименований): электрические рукосушители, шкафы сушильные, стерилизаторы воздушные, холодильные шкафы, овощерезка, кухонный процессор, картофелечистка,  мясорубка, электроплита, электрокотел, машина стиральная, центрифуга, стол гладильный, шкафы для одежды, стеллажи, столы, стулья, кровати детские, столы производственные, стенки гимнастические, скамейки для спортивного зала, бревно гимнастическое, маты гимнастические, канат и т.д.

В 2012 году из средств краевого бюджета в рамках краевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» выделено 5 000000,00, что позволило произвести вынос котельной из здания детского сада, провести частичную замену окон, частичный ремонт канализации, частичную замену дверных блоков.

В результате проведенных работ, в учреждении уже функционирует 5 групп, которые посещает 98 детей дошкольного возраста.

Есть возможность доукомплектовать группу в МБДОУ «Поваренкинский детский сад «Солнышко», МБДОУ «Новомитропольский детский сад «Солнышко» ( функционируют  разновозрастные группы), но нет детей подходящего возраста.

Однако, внутренние ресурсы системы дошкольного образования района  не позволяют в полном объёме удовлетворить потребности населения, и не обеспеченность местами в МБДОУ по состоянию на конец 2012 год составляет 177 детей от 0 до 7 лет.

Поэтому возникает необходимость в принятии мер по ликвидации очередности.

Настоящая программа направлена на:

- максимальное удовлетворение потребности населения района в обеспечении детей дошкольными образовательными учреждениями;

- снижение социальной напряженности в связи с неудовлетворенным спросом на дошкольные образовательные услуги;

- повышение социально-экономической и педагогической эффективности функционирования образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;

- улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Мероприятиями Программы предусматривается создание дополнительных мест для детей за счет ремонта помещений МБДОУ и доукомплектовать созданные группы в действующих детских садах в соответствии с санитарными нормативами, открыть в 3 школах группы кратковременного пребывания предшкольной подготовки для детей от 5 до 7 лет.

Реализация программных мероприятий позволит снизить социальную напряженность в районе, связанную с недостаточным количеством мест в МБДОУ; повысить безопасность образовательного процесса по санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической, электрической, экологической безопасности до нормативных требований, улучшить социально-экономические показатели Тюхтетского района вследствие предоставления возможности более раннего трудоустройства родителям, чьи дети будут определены в МБДОУ, и в конечном итоге, более полно обеспечить общедоступность дошкольного образования.

3. ЦелЬ и задачи

Целью Программы является повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг по дошкольному образованию.

Достижение данной цели будет осуществляться по мере решения следующих взаимосвязанных задач:

- Оценка эффективности использования площадей и наполняемости групп действующих детских садов;

- Доукомплектованность групп в действующих детских садах в соответствии с санитарными нормативами;

- Создание дополнительных мест в действующих детских садах через повышение эффективности использования имеющихся площадей;

- Открытие групп кратковременного пребывания при действующих детских садах и школах;

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения: санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, технической и электрической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов;

- дальнейшая модернизация психолого-педагогического и методического сопровождения воспитательно–образовательного процесса в МБДОУ.

Для достижения цели и решения задач необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- открытие новых групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях с учетом требований СанПиН;

- приведение в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, технической и электрической безопасности зданий, сооружений дошкольных образовательных учреждений.

Проведение мероприятий по этим направлениям позволят:

- максимально удовлетворить потребности населения района в обеспечении детей дошкольными образовательными учреждениями, снизить социальную напряженность в связи с неудовлетворенным спросом на дошкольные образовательные услуги;

- повысить социально-экономическую и педагогическую эффективность функционирования образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;

- улучшить условия пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

4. Сроки (этапы) реализации программы

Программа реализуется в период с 2013 по 2016 годы через реализацию мероприятий в соответствие с целями, задачами и обозначенными направлениями, и через проведение мониторинга:

- уровень доступности дошкольного образования (увеличение численности детей дошкольного возраста реализовавших право на получение дошкольного образования);

- уровень удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования.

Основные показатели программы, отражающие ход ее реализации:

- количество мест, дополнительно созданных в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в результате развития муниципальной дошкольной образовательной сети;

- удельный вес численности детей 5-7 лет, охваченных предшкольной подготовкой;

- снижение травматизма и заболеваемости детей,

- повышение качества образовательных услуг, оказываемых населению (вариативность реализуемых программ);

- соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях

- соответствие современным требованиям и СанПиН материально-технической базы всех помещений дошкольных образовательных учреждений

- снижение очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

- 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Заказчиком Программы является Администрация Тюхтетского района. Финансовое управление администрации Тюхтетского района по представлению Главы района производит финансирование Программы.

Отдел образования, МБДОУ (далее – муниципальные заказчики) разрабатывают проектно-сметную документацию, представляют необходимые документы на размещение муниципального заказа на работы, услуги и поставку товаров для всех видов муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждений района. Муниципальные заказчики заключают муниципальные контракты с подрядными организациями, выигравшими по условиям аукционов в электронной форме, конкурсов или запроса котировок, принимают работы, услуги, товары и производят оплату выполненных работ, услуг и товаров.

Муниципальные заказчики осуществляют контроль за ходом, качеством и сроками проведения работ, представления услуг и поставке товаров.

Отдел образования организует работу по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных сетей МБДОУ, а в случае необходимости привлекает специализированные организации для экспертной оценки зданий МБДОУ.

Контроль за реализацией Комплекса мер осуществляется Главой района.

Отдел образования администрации Тюхтетского района ежегодно к 20 марта и 20 августа представляет в Администрацию района аналитическую справку о результатах мониторинга намеченных мероприятий.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа является инвестиционной с консолидацией источников финансирования из краевого и муниципального бюджетов при наличии финансовых средств в краевом бюджете и привлеченных внебюджетных средств образовательных учреждений.

Объем  финансирования  Программы  на 2013-2016  годы  составляет   1864,624 тыс. руб.,   в  том  числе:

средства федерального бюджета – по согласованию;

средства  краевого  бюджета- по согласованию;

средства  муниципального  бюджета -  1864,624 тыс. руб.

Из них:

на открытие новой группы в 2013 г. – 140,00 тыс.руб., на привидение в соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях – 385,00 тыс.руб.

на открытие в 2014 г. в 3 школах групп кратковременного пребывания предшкольной подготовки – 284,624 тыс.руб.;

на привидение в соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях – 405,00 тыс.руб.

на привидение в 2015 г. в соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях – 350,00 тыс.руб.

на привидение в 2016 г. в соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях – 300,00 тыс.руб.

Привлечение внебюджетных средств предусматривается за счет оказания платных услуг МБДОУ, привлечения добровольных пожертвований предприятий организаций и частных лиц, перечисляемых на лицевые счета образовательных учреждений.

Конкретизация объемов финансирования программных мероприятий может производиться с учетом складывающейся обстановки в образовательных учреждениях, аварийности и срочности выполнения намеченных мероприятий, возможных изменений расходной части целевой программы.

Допускается перемещение финансовых средств по целевой программе в случае ее невыполнения в текущем финансовом году на очередной финансовый год.

- 7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Социально-экономическая эффективность реализации программы связана с тем, что основным результатом проводимых мероприятий снизится социальная напряженность в связи с тем, что повысится удовлетворённость населения качеством предоставляемых образовательных услуг в части обеспечения условий реализации воспитательного процесса к 2016 году, увеличится охват дошкольными образовательными услугами детей дошкольного возраста.

В ходе реализации программы дошкольные образовательные учреждения приведут помещения в соответствии с требованиями СанПиН.

Реализация определенных в программе мероприятий позволит снизить неэффективные расходы на образование по содержанию зданий и коммуникаций.

В ходе реализации программы предполагается увеличение экономии финансовых средств за счет проведения мероприятий в соответствии с Федеральным законом РФ № 94-фз от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| в части достижения 100 % до 01 сентября 2013 года охвата дошкольными образовательными услугами детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Мероприятие по увеличению охвата дошкольными образовательными услугами в 2013 году |  |  |  | Срок выполнения (месяц 2013 года) | Увеличение численности охваченных услугами детей, чел. |  |  | Расходы, планируемые на проведение мероприятий из средств муниципального бюджета, тыс. руб. |  |  |
| 1 |  | Проведение инвентаризации используемых площадей, с целью открытия дополнительных групп |  |  |  | январь |  |  |  | без затрат |  |  |
|  |  | Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края, бюджетам которых предоставляются субсидии для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели |  |  |  | январь |  |  |  | без затрат |  |  |
| Итого за январь (на 01.02.2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Размещение извещения о торгах на официальном сайте |  |  |  | апрель |  |  |  | без затрат |  |  |
| 2 |  | Проведение аукциона |  |  |  | апрель |  |  |  | без затрат |  |  |
| Итого за апрель (на 01.05.2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заключение муниципального контракта |  |  |  | май |  |  |  | без затрат |  |  |
| Итого за май (на 01.06.2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение ремонтых работ |  |  |  | июнь |  |  |  | 100 |  |  |
| Итого за июнь (на 01.07.2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 1 |  | Закупка оборудования, мебели, установка |  |  |  | июль |  |  |  | 40 |  |  |
| Итого за июль (на 01.08.2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 1 |  | Выдача направлений родителям на комиссию |  |  |  | август | 20 |  |  | без затрат |  |  |
| Итого за август (на 01.09.2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Открытие группы, прием детей |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Итого за сентябрь (на 01.10.2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |
| в части ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения до 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия по ликвидации очередности до 01.01.2016 года |  | Срок выполнения (месяц и год) | Число мест в учреждении до проведения мероприятия, ед | Число мест в учреждении после проведения мероприятия, ед |  |  | Увеличение числа мест в учреждении, ед | Расходы, планируемые на проведение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | из муниципального бюджета |  | из краевого бюджета* |  |
| 1 | Проведение инвентаризации используемых площадей, с целью открытия дополнительных групп |  | Январь 2013 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края, бюджетам которых предоставляются субсидии для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели |  | Январь 2013 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Размещение извещения о торгах на официальном сайте |  | Апрель 2013 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение аукциона |  | Апрель 2013 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подача документов на получение лицензии предшкольной подготовки |  | Апрель 2013 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
| 6 | Заключение муниципального контракта |  | Май 2013 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение ремонтых работ |  | Июнь 2013 | 98 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 8 | Закупка оборудования, мебели, установка |  | Июль 2013 | 98 |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 9 | Приобретение оборудования, материалов для привидения в соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях |  | Июль 2013 |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |
| 10 | Выдача направлений родителям на комиссию |  | Август 2013 | 98 | 118 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Открытие группы, прием детей |  | Сентябрь 2013 | 98 | 118 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Открытие в 3 школах групп кратковременного пребывания для детей в возрасте от 5-7 лет |  | Январь 2014 | 0 | 15 |  |  | 15 | 272,624 |  |  |  |
| 13 | Приобретение оборудования, материалов для привидения в соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях |  | Июль 2014 |  |  |  |  |  | 405,00 |  |  |  |
| 14 | Приобретение оборудования, материалов для привидения в соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях |  | Июль 2015 |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  |
| 15 | Приобретение оборудования, материалов для привидения в соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях |  | Июль 2016 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| ВСЕГО ЗА 2013-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1864,624 |  |  |  |

- 9. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей по основным направлениям деятельности в рамках задач Программы:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество мест, дополнительно созданных в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, в результате по развитию дошкольной образовательной сети | ед. | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Численность детей 5-7 лет, охваченных предшкольной подготовкой | ед. | 122 | 157 | 171 | 147 |
| 3 | Уровень удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования | % | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 4 | Снижение очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | чел. | 49 | 0 | 0 | 0 |

Индикативными показателями эффективности реализации настоящей программы также являются:

- Ежегодное снижение травматизма и заболеваемости детей;

- Ежегодное повышение качества образовательных услуг, оказываемых населению;

- Соответствие санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, технической и электрической безопасности зданий, сооружений в дошкольных образовательных учреждениях;

- Соответствие материально-технической базы современным требованиям и СанПиН всех помещений дошкольных образовательных учреждений.