Приложение 1 к постановлению № 101-п от 05.04.2012г.

ПЛАН

подготовки муниципального образования Тюхтетский район к оздоровительной кампании 2012 года

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание с руководителями муниципальных образовательных учреждений Тюхтетского района «О задачах по организации летней оздоровительной кампании в 2012 году» | январь 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района |
| 2 | Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования Тюхтетский район | февраль 2012 | Заместитель главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе |
| 3 | Выполнение программных мероприятий для получения положительных заключений Роспотребназдора, Пожнадзора на открытие лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений | февраль-апрель 2012 года | Отдел образования администрации Тюхтетского района |
| 4 | Информирование родительской общественности, учащихся, населения района о содержании деятельности и периоде работы стационарных загородных лагерей через районные и школьные массовые мероприятия, на сайте образовательных учреждений | февраль-март 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района, руководители МБОУ |
| 5 | Организация работы по сбору заявок на путевки в оздоровительные лагеря | март – апрель 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района, руководители МБОУ |
| 6 | Заключение соглашений на получение субсидий (на приобретение путевок в оздоровительные лагеря; на организацию питания в лагерях дневного пребывания) | март 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района |
| 7 | Обеспечение контроля получения положительных заключений Роспотребназдора, Пожнадзора на открытие лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений | март 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района |
| 8 | Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования Тюхтетский район | март 2012 | Заместитель главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе |
| 9 | Закрепление ответственного за проведение мониторинга подготовки и хода оздоровительной кампании | март 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района |
| 10 | Подготовка проекта постановлений - «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году»; - «Об утверждении состава межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования Тюхтетский район» | апрель 2012 | Заместитель главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе |
| 11 | Разработка и представление проектов профильных объединений отдыха, оздоровления и занятости детей | март-апрель 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района, руководители МБОУ, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» |
| 12 | Заседание муниципальной комиссии по распределению путевок | апрель 2012 | Заместитель главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе |
| 13 | Размещение муниципального заказа на организацию питания детей на летних оздоровительных площадках, оздоровления в загородных лагерях | апрель 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района, администрация района |
| 14 | Организация ежедневного мониторинга состояния готовности и хода оздоровительной кампании | апрель-август 2012 | Ответственный за проведение мониторинга |
| 15 | Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования Тюхтетский район | апрель 2012 | Заместитель главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе |
| 16 | Формирование муниципального заказа для работы трудовых отрядов старшеклассников | апрель-май 2012 | Отдел образования и отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района |
| 17 | Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования Тюхтетский район | май 2012 | Заместитель главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе |
| 18 | Заключение контрактов на организацию питания детей на летних оздоровительных площадках, на оздоровление в загородных лагерях | май 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района, администрация района |
| 19 | Предоставление информации в ОП МО МВД России «Боготольский», управление ГО,ЧС и ПБ о местах проведения летних оздоровительных лагерей | до 01 июня 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района |
| 20 | Работа лагерей дневного пребывания | июнь 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района, руководители МБОУ |
| 21 | Слет трудовых отрядов старшеклассников | 1 июня 2012 | Отдел образования и отдел культуры , спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района |
| 22 | Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей | 1 июня 2012 | Отдел образования и отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района |
| 23 | Организация 1 дневных экскурсий | июнь-июль 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района, руководители МБОУ |
| 24 | Работа трудовых отрядов старшеклассников | июнь-июль 2012 | Отдел образования и отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района |
| 25 | Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования Тюхтетский район | июль 2012 | Заместитель главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе |
| 26 | Подготовка промежуточных аналитических отчетных материалов по организации и проведению летней оздоровительной кампании | июль 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района, руководители МБОУ |
| 27 | Подготовка аналитических отчетных материалов по итогам летней оздоровительной кампании | до 20 августа 2012 | Отдел образования администрации Тюхтетского района, руководители МБОУ |