АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 31 » ___05____2023   г.      г. Боготол                             № 0510-п

О подготовке и проведении

празднования Дня России

В целях организации мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, в соответствии с  положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании  Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 июня 2023 года празднование Дня России.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня России согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня России согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Закрыть движение всех видов транспорта 12.06.2023 года на время проведения празднования праздничных мероприятий по улицам:

ул. Школьная от ул. Кирова до ул. Советская с 13.30 до 14.30 часов;

ул. Кирова от ул. Школьная до ул. Деповская с 13.30 до 14.30 часов;

ул. 40 лет Октября от ул. Комсомольская до ул. Кирова с 13.30 до 22.30 часов;

ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) до ул. Деповская с 14.30 до 22.30 часов.

Изменить движение общественного транспорта в связи с закрытием движения транспорта по улицам, указанным в п. 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Боготольский»               (С.А. Мельников):

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка в местах культурно-массового назначения на площади «XXI века», площади «Победы», бульваре «Боготольский Арбат», городском парке «Сфера».

5.2. Усилить контроль за продажей алкогольных напитков и пива несовершеннолетним гражданам, распитием алкогольных напитков и пива в общественных местах.

5.3. Обеспечить безопасность дорожного движения по утвержденному плану мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня России.

6. Заместителю Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ обеспечить выделение большегрузной (тяжеловесной) техники, которая с учетом технических характеристик позволит предотвратить внезапное проникновение транспортных средств в места проведения массовых мероприятий.

7. Информацию о перекрытии дорог и объезде разместить на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам.

9. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Боготола                                                              Е.М. Деменкова

Лазарева Татьяна Викторовна

6-34-14

4 экз.

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Боготола

от « 31 »  05  2023 г. № 0510-п

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению празднования Дня России

| Деменкова Елена Михайловна | - Глава города Боготола, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Николаева Лариса Петровна | - заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета |
| Шитиков Анатолий Анатольевич | - заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ, заместитель председателя организационного комитета |
| Морекаев Андрей Николаевич | - заместитель Главы города Боготола по общественно - политической работе, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Борошенко Наталья Владимировна | - директор МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» |
| Бухарова Елена Николаевна | - начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| Гилькова Ксения Михайловна | - ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Еремина Татьяна Александровна | - начальник МКУ «Управление образования» города Боготола |
| Жданов Юрий Михайлович | - главный специалист по ГО и ЧС, ПБ и специальной работе администрации города Боготола |
| Красько Николай Васильевич | - директор МБУ «Спортивная школа» города Боготола |
| Куклина Вера Алексеевна | - председатель Совета ветеранов города Боготола |
| Лазарева Татьяна Викторовна | - начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Манернов Вадим Борисович | - главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Машкин Александр Анатольевич | - руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
| Мельников Сергей Александрович | - начальник МО МВД России «Боготольский» |
| Пятков Олег Викторович | - главный врач КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница» |
| Рахалина Галина Валерьевна | - пресс-секретарь администрации города Боготола |
| Рябчёнок Александр Михайлович | - председатель Боготольского городского Совета депутатов |
| Самойлова Ксения Александровна | - и.о. директора МБУ «Молодежный центр» города Боготола |
| Санникова Оксана Вячеславовна | - директор МБУК «Боготольский городской Дворец культуры им. В.И. Трегубовича» |
| Сакова Вера Михайловна | - директор КГБУ КЦСОН «Надежда» |
| Сурнаков Павел Викторович | - начальник ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» (по согласованию) |
| Сысоева Татьяна Валерьевна | - начальник Финансового управления администрации города Боготола |
| Щепаняк Николай Тадеевич | - зам. начальника ПСЧ-33 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Халченко Наталья Александровна | - директор МБУК «Централизованная библиотечная система» города Боготола |
| Хорошая Елена Геннадьевна | - начальник отдела дополнительного образования и воспитания МКУ «Управления образования города Боготола» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Боготола

от « 31 »   05   2023 г. № 0510-п

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования Дня России

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оргкомитетов | 23.05.2023 08.06.2023 |  | Николаева Л.П. Лазарева Т.В. |  |
| 2 | Подготовка к празднику площади «XXI века», Боготольского Арбата, парка "Сфера" | 23.05.2023 - 12.06.2023 |  | Машкин А.А. |  |
| 3 | Оформление праздничных площадок: Главная – площадь «XXI века» Дополнительная – бульвар «Боготольский Арбат» Дополнительная – парк «Сфера» ул. 40 лет Октября – торговые ряды «Вкусноград» | 12.06.2023 |  | Машкин А.А. Гавриленко О.Н. Бухарова Е.Н. |  |
| 4 | Подготовка музыкального оформления Подготовка и проведение художественных программ на городских площадках, согласно плану мероприятий | 23.05.2023 - 12.06.2023 |  | Санникова О.В. Халченко Н.А. Борошенко Н.В. Юшкова Е.В. |  |
| 5 | Информационное оповещение в СМИ | 23.05.2023 - 12.06.2023 |  | Рахалина Г.В. |  |
| 6 | Организация работы батутов, аттракционов, торговых рядов «Вкусноград» | 12.06.2023 |  | Бухарова Е.Н. |  |
| 7 | Подготовка площади: - установка и вывоз скамеек, столов для выставок; - установка мусорных баков; - уборка до и после праздника; - установка ограждений перед сценой на площади «ХХI века»; - установка флагов; - подготовка туалетов. | 12.06.2023 |  | Машкин А.А. Гавриленко О.Н. |  |
| 8 | Оформление сцены центральной площадки, монтаж светового оборудования на сцене установка музыкальной аппаратуры на площадках | 12.06.2023 |  | Машкин А.А. Санникова О.В. |  |
| 9 | Проверка электрифицирования площади возле сцены, в местах для торговли, на Арбате, на площади Победы, в парке «Сфера» | 09.06.2023 12.06.2023 |  | Машкин А.А. |  |
| 10 | Работа автотранспорта Привоз аппаратуры в парк и на площадь | 12.06.2023 |  | Шитиков А.А. Гавриленко О.Н. |  |
| 12 | Обеспечение безопасности проведения мероприятий и дежурство на площадях: - по ул. Школьная от ул.Кирова до ул.Советская с 13.30 до 14.30 часов по ул. Кирова от ул. Школьная до ул. Деповская с 13.30 до 14.30 часов по ул. 40 лет Октября от ул. Комсомольская до ул. Кирова с 13.30 до 22.30 часов по ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) до ул. Деповская с 14.30 до 22.30 часов. - расстановка сотрудников ГИБДД на перекрестке ул. Комсомольская – ул. Деповская – ул. Кирова; - организация парковки во время праздника у зданий администрации и почты | 12.06.2023 |  | Мельников С.А. Сурнаков П.В. Жданов Ю.М. |  |
| 13 | Дежурство «Скорой помощи» (по дополнительному графику) | 12.06.2023 |  | Пятков О.В. |  |
| 14 | Обеспечение мер пожарной безопасности во время мероприятий и при организации фейерверка | 12.06.2023 |  | Щепаняк Н.Т. |  |
| 15 | Проведение благоустроительных работ в городе | 23.05.2023 - 12.06.2023 |  | Шитиков А.А. Машкин А.А. |  |
| 16 | Организация и проведение праздничного шествия, колонн | 23.05.2023 - 12.06.2023 |  | Лазарева Т.В. Самойлова К.А. Гилькова К.М. Ерёмина Т.А. Куклина В.А. Демина Т.А., Пятков О.В. Сакова В.М. |  |
| 17 | Проведение спортивных мероприятий | 05-08.06.2023 |  | Манернов В.Б. Красько Н.В. |  |
| 18 | Организация и проведение молодежных акций, флешмобов, конкурсов среди молодежи | 12.06.2023 |  | Гилькова К.М. Самойлова К.А. |  |
| 19 | Работа куратора с приезжим коллективом | 12.06.2023 |  | Санникова О.В. |  |